|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |
| --- | --- |

Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente.

1. Mira tú carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT

¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo? Como grupo no hemos avanzado lo suficiente en la Carta Gantt por varias razones: 1- Falta de información: Desde un principio solo sabíamos cómo seria y como debía ser el proyecto, pero no teníamos la información clara del desarrollo de este y por este tipo de problemas nos hemos atrasado bastante en la toma de decisiones. 2- Coordinación con el equipo: Como grupo no nos hemos puesto de acuerdo al momento de tener nuestras pequeñas reuniones para ver que tal va el proyecto.

2.

¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT? - Mejorar la comunicación: Mejoras más la comunicación entre el equipo, tanto con reuniones semanales o una que otra a diario, en el cual podemos definir lo próximo que se hará del proyecto. - Asignar tareas: Distribuir las tareas del proyecto más específicas para cada integrante del equipo, para así tener ideas claras de que debe hacer cada uno para el proyecto

3. Hasta el momento:

¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo? Creo que puedo hacerlo mejor, estoy estudiando y practicando para no perder el hilo y ser un gran aporte para mi equipo de proyecto, trato de ayudar en lo que más pueda con los conocimientos que tengo, pero siempre iré mejorando por el bien mío y de mi equipo

4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT

¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares? Por ahora no hay dudas, o eso creo yo, ya que, las dudas me surgen en el momento, pero todo se cera en su momento

5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT

¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo? Considero que las actividades si debieran redistribuirse entre los miembros del equipo para todos tener una carga similar del proyecto

6. APT grupal

¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar? Aspectos positivos: - Todos los miembros del equipo están de acuerdo con el proyecto que hay que hacer, desde un inicio, hasta un final Aspectos a mejorar: - La falta de comunicación con el equipo y coordinarse para poder evitar unos posibles malentendidos a largo plazo.